СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ

Заседания постоянной комиссии 
по наказам избирателей

20.12.2017 											№ 29

| Председательствующий: | - | Тыртышный А. Г. |
| --- | --- | --- |
| Секретарь: | - | Базанова Г. С. |
| Члены комиссии присутствовали: | - | Андреев Г. А. Волобуев О. Н. |
| отсутствовали: | - | Покровский К. Е., Конобеев И. С. (производственная необходимость). |
| Совет депутатов присутствовали: | - | Сулейманов Р. И., Кодратенко О. А., Вахрамеева Ю. Н., Цыцаркина Е. И., Миронова Е. Ю. |
| Приглашенные присутствовали: | - | Буреев Б. В., Веселков А. В., Уткина Л. А., Бахарева Ю. П., Макарухина А. Н., Горбунова Е. В., Манькова Т. А., Ганчукова Е. В. |
| отсутствовали: | - | Ерохин С. В. |

Тыртышный А. Г. – На повестке дня один вопрос: «О проекте решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2016 № 221 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы». Проект повестки заседания у Вас на руках. Если нет возражений, прошу голосовать за основу. Предложения, дополнения или замечания, в повестку есть? Нет.

«За» - единогласно Тыртышный А. Г., Андреев Г. А., Волобуев О. Н.).

Решение принято.

Тыртышный А. Г. - Предложения, дополнения или замечания, в повестку – есть? Нет.

Прошу проголосовать за повестку дня в целом.

«За» - единогласно (Тыртышный А. Г., Андреев Г. А., Волобуев О. Н.).

Повестка дня принята.

Тыртышный А. Г. – Слово предоставляется начальнику департамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска Уткиной Ларисе Анатольевне.

Уткина Л. А. - Вашему вниманию предлагается проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2016 № 221 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы».

Изменения касаются 326 наказов, все изменения согласованы с депутатами.

Первый блок изменений – изменение сроков реализации 317 наказов избирателей:

По 243 наказам невыполненным в 2017 году срок реализации сдвигается на более поздний период, в том числе:

162 наказа ДТиДБК,

35 наказов ДО,

13 наказов ДЭЖКХ по благоустройству придомовой территории;

23 – наказы администраций районов, в том числе 10 наказов по установке игрового и спортивного оборудования (14 - Ленинского района, 3 -  Центральный округ, 3 - Первомайского района, 2 - Кировского района, 1- Советский район).

По 61 наказу, меняются сроки реализации с учетом их досрочного выполнения (из них 53 наказа выполнены в полном объеме):

26 наказов ДТиДБК: 16 наказов по организации освещения, 8 наказов  по ремонту дорог, 1 наказ по ремонту тротуара, 1 наказ по установке светофора;

22 наказа ДЭЖКХ по благоустройству придомовой территории;

1 наказ ДО (ремонт пола в тире на территории школы № 137);

12 наказов администраций районов, в том числе 5 по установке детских городков (4 -  Центральный округ, 4 – Первомайский район,  2 - Ленинского района, 1 – Октябрьский район, 1 – Дзержинский район).

По 9 наказам изменены сроки реализации на более ранние – на 2018 год, по решению  комиссии  по наказам избирателей:

2 наказа адм. Центрального округа № 07-009 и № 09 – 024 (установка детских площадок),

2 наказа департамента образования № 18-018 (установка окон в детском саду), № 18-026 (ремонт спортивного зала в школе),

2 наказа ДТиДБК № 18-112 (ремонт дорог), № 11-0019 (ремонт трамвайных путей по ул. Учительской);

2 наказа ДЭЖКХ № 21-173 благоустройство внутриквартальных территорий), № 33-003 (перевод объектов, отапливаемых от угольной котельной, на централизованную систему теплоснабжения)

1 наказ адм. Октябрьского района № 30-020 (установка детского городка).

Также по решению комиссии выполнение 3 наказов с 2020 года перенесено на 2019 год (по одному наказу ДО, ДТиДБК, адм. Дзержинского района), а срок реализации по 1 наказу перенесен с 2018 года на 2020 год (ДО).

Второй блок изменений это корректировка мероприятий и стоимости наказов, изменение ответственных исполнителей.

По 8 наказам скорректированы формулировки мероприятий:

№ 02-023 (адм. Дзержинского района) изменили «Оснащение новыми элементами детского городка» на «Оснащение новыми элементами детского городка, в том числе горкой и песочницей с  крышкой»

№ 05-011 (ДО) изменили «Установка теневых навесов и малых форм на прогулочных площадках»  на «Установку малых форм для оборудования детской спортивной площадки»;

№ 13-083 (ДТиДБК) изменили ​«Обустройство подходов к пешеходным переходам: в районе кольца по ул. Мясниковой; по ул. Макаренко, от дома № 29 к дому № 52» на «Обустройство подходов к пешеходному переходу в районе кольца по ул. Мясниковой»;

№ 13-126 (ДКСиМП)  изменили «Рассмотреть возможность строительства спортивного сооружения» на «Построить спортивное сооружение со стадионом между 4-м и 5-м микрорайонами»

№ 18-163 (адм. Кировского района) «установка игровых форм» меняется на «установку спортивного оборудования»;

№ 18-172 (адм. Кировского района) изменили «Установка детского городка» на «Установка детского городка по адресу: ул. 2-я Прокопьевская, 52/4»

№ 20-091 (адм. Кировского района) «рассмотреть возможность установки всесезонной спортивно-игровой площадки» меняется на «Установка спортивного оборудования».
№ 32-033 (ДТиДБК) изменили «​Асфальтирование основной дороги в сквере «Воинский», реконструкция сквера «Воинский» на «Отсыпка дорожек площадью 4860 кв. м, снос 115 аварийных деревьев в сквере «Воинский»

Уточнены стоимости реализации девяти наказов: увеличены стоимости 7 наказов: по ремонту дорог (№ 18-112, ДТиДБК) и по асфальтированию внутриквартальных территорий (№ 21-173, ДЭЖКХ). Ранее сроки реализации этих наказов были 2020 и 2019 год соответственно, но по решению комиссии частичное выполнение наказов перенесли на 2018 год, департаменты переоценили стоимость наказов в сторону увеличения: стоимость наказа № 18-112 увеличилась с 2 млн. рублей до 8,2 млн. рублей, а наказа №21-173 с 2,5 млн. рублей до 3,6 млн. рублей.

После корректировки мероприятия наказа №13-126 (ДКСиМП), на 2019 год запланировано 1 млн. рублей на выполнение проектно-сметной документации на строительство спортивного сооружения;

в ходе выполнения в текущем году наказов № 23-037 (Ленинская администрация) по сносу деревьев и наказа № 36-004 (Советская администрация) по установке детских городков было выявлено, что для выполнения наказов в полном объеме необходимо увеличить объёмы финансирования и продолжить их реализацию в 2018 год. Стоимость наказов соответственно увеличилась на 98 тыс. рублей и 500 тыс. рублей;

также увеличена стоимость наказа № 39-015 (ДТиДБК) по установке трамвайной остановки с 80 тыс. рублей до 150 тыс. рублей;

ранее мероприятие «Рассмотреть возможность установки всесезонной спортивно-игровой площадки» наказа № 20-091, не предполагало финансирования. По решению постоянной комиссии скорректировали мероприятие на «установку спортивного оборудования» и администрация Кировского района совместно с депутатом  оценила стоимость установки спортивного оборудования в 750 тыс. рублей.

Перераспределены средства между двумя наказами 33-090 и 33-092 (ДКСиМП), общая стоимость двух наказов не изменилась. Оба наказы связаны с одним объектом  - обустройством территории бассейна «Молодость»: один наказ связан с установкой спортивной площадки на территории бассейна и его стоимость увеличилась на 1,1 млн. рублей, второй  - на установку ограждения территории, и его стоимость соответственно уменьшилась на 1,1 млн. рублей.

Устранены технические ошибки в содержании 2 наказов избирателей, эти изменения были рассмотрены на постоянной комиссии по наказам избирателей.

Также по решению комиссии исключен из плана мероприятий 1 наказ избирателей № 04-111 «Установить на территории МБОУ СОШ № 96 многофункциональную спортивную площадку для занятий игровыми видами спорта»  (ДО).

Изменены ответственные исполнители по 7 наказам:

по 5 наказам смена исполнителя связана с уточнением принадлежности территории к придомовым территориям (смена исполнителя с ДТиДБК на ДЭиЖКХ), по 1 наказу наоборот с ДЭЖКХ на ДТиДБК – территория относится к муниципальным землям.

Определение конкретного вида работ по реализации № 20-091, привело к смене исполнителя с ДКСиМП на адм. Кировского района.

Тыртышный А. Г. – У меня вопрос. 05.27

Коллеги, вопросы есть? Нет. Рассмотрев проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2016 № 221 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы», комиссия решила:

1. Согласиться с проектом решения.

2. Внести на рассмотрение сессии Совета депутатов города Новосибирска проект решения.

3. Рекомендовать сессии Совета депутатов города Новосибирска принять проект решения.

Прошу голосовать «за основу».

«За» - единогласно (Тыртышный А. Г., Андреев Г. А., Волобуев О. Н.).

Решение принято.

Тыртышный А. Г. – Предложения. Дополнения есть? Нет. Предлагаю принять данный проект решения «в целом».

«За» - единогласно (Тыртышный А. Г., Андреев Г. А., Волобуев О. Н.).

Решение принято.

Всем спасибо за работу.

Председатель комиссии							   А. Г. Тыртышный

Секретарь                                                                                                        Г. С. Базанова